МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ПРИКАЗ

18.10.2016 № 1331

Майкоп

Об утверждении новой редакции "дорожной карты" по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Адыгея в 2016-2017 учебном году

Руководствуясь итогами состоявшегося 8-9 сентября и 20-23 сентября 2016 года всероссийского совещания "Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в 2016 году", в целях дальнейшего повышения объективности проведения ГИА в Республике Адыгея в 2017 году

приказываю:

1. Считать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 25.07.2016 № 1021 "Об утверждении "дорожной карты" по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Адыгея в 2016-2017 учебном году".

2. Утвердить новую редакцию "дорожной карты" по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Адыгея в 2016-2017 учебном году" (приложение № 1).

3. Начальнику отдела общего, дошкольного и коррекционного образования Министерства образования и науки Республики Адыгея (Конова З.И.) в срок до 01.11.2016 года:

3.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей органов управления образованием муниципальных районов (городских округов), руководителей образовательных организаций Республики Адыгея.

3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на сайтах Министерства образования и науки Республики Адыгея и ГБУ Республики Адыгея "Государственная аттестационная служба системы образования".

4.	Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Министр            					А.Ш. Хуажева

Приложение № 1

к приказу Министерства образования

и науки Республики Адыгея

от 18.10.2016 № 1331

Дорожная карта подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея в 2016-2017 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 2016 году |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА–9 и ГИА-11 | июль-август 2016 г. | Милосердина Л.А. |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 | июль-август 2016 г. | Нагоева Д.У. |
| 1.3. | Подготовка отчетов о результатах деятельности предметных комиссий по форме, представляемой ФИПИ | до 10 августа 2016 г. | Милосердина Л.А. |
| 1.4. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на коллегии Министерства образования и науки Республики Адыгея | октябрь 2016 г. | Конова Ж.И. Михайловская М.М. Нагоева Д.У. Милосердина Л.А. |
| 1.5. | Подготовка проекта распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея «Об информации «Об итогах участия Республики Адыгея в проведении единого государственного экзамена в 2016 году и мерах по повышению качества подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году, в том числе в форме единого государственного экзамена» | октябрь 2016 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 1.6. | Издание сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА – 9 и ГИА-11 | август 2016 г. | Милосердина Л.А. |
| 1.7. | Издание сборника методических рекомендаций для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2016 г. | Нагоева Д.У. |
| II. Меры по повышению качества преподавания предметов |
| 2.1. | Работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании: - организация работы районных консультационных центров по математике и русскому языку; - консультации по математике и русскому языку в образовательных организациях; - организация участия в муниципальных контрольно-диагностических работах; - информирование о сроках и порядке проведения ГИА-2016 в сентябрьские сроки и ГИА-2017. | август, сентябрь 2016 г. в течение года | Конова З.И. Руководители МОУО |
| 2.2. | Корректировка модулей дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11 (по темам «Подготовка к ГИА (по всем предметам) с учетом результатов выполнения заданий, вызвавших затруднения», «Подготовка к ГИА (по всем предметам) с учетом потребностей обучающихся (высокий уровень)» | август-сентябрь 2016 г. | Нагоева Д.У. |
| 2.3. | Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11 | до 10 сентября 2016 г. | Конова З.И. Нагоева Д.У. |
| 2.4. | Организация работ по реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Конова З.И. Нагоева Д.У. Руководители МОУО |
| 2.5. | Разработка плана мониторинговых мероприятий оценки качества общего образования на 2016-2017 учебной год | до 10 сентября 2016 г. | Милосердина Л.А. Конова З.И. |
| 2.6. | Разработка модулей по повышению качества преподавания математики в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей | август-сентябрь 2016 г. | Нагоева Д.У. |
| III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11: - об утверждении мест регистрации для прохождения ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении положения о государственной экзаменационной комиссии ГИА-9 и ГИА-11; - о формировании и ведении федеральной и региональной информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования; - об утверждении порядка хранения материалов ГИА-9 и ГИА-11, - об информационной безопасности при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11, - об утверждении порядка информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, - об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея; - об утверждении персональных составов предметных комиссий ГЭК, конфликтной комиссии МО и Н РА; - об утверждении пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении должностных инструкций по организации проведения ГИА-9 и ГИА-11; - об организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении персонального состава руководителей ППЭ и организаторов ППЭ ГИА-9 и ГИА-11; - о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА с результатами ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении Положения о конфликтной комиссии ГИА-9 и ГИА-11; - об организации условий в ППЭ для участников с ОВЗ; - о проведении итогового сочинения (изложения); - об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения); - о местах регистрации на участие в сочинении (изложении)»; - о работе телефонов «горячей линии»; - об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; - об организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ | ноябрь 2016 г. декабрь 2016 г. февраль 2017 г. октябрь 2016 г. декабрь 2016 г. декабрь 2016 г. декабрь 2016 г. февраль 2017 г. февраль 2017 г. февраль 2017 г. февраль 2017 г. январь 2017 г. март 2017 г. февраль 2017 г. февраль 2017 г. февраль 2017 г. октябрь 2016 г. октябрь 2016 г. ноябрь 2016 г. октябрь 2016 г. февраль 2017 г. февраль 2017 г. | Конова З.И. Михайловская М.М. Милосердина Л.А. |
| 3.2. | Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11, лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии» | сентябрь 2016 г. | Милосердина Л.А. |
| 3.3. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке к проведению ГИА-11: - итоговому сочинению (изложению); - экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); - экзамену по математике на двух уровнях; - экзаменам по учебным предметам по выбору | сентябрь 2016 г. | Нагоева Ж.У. |
| 3.4. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке к проведению ГИА-9: - экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ); - экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ); - экзаменам по учебным предметам по выбору | сентябрь 2016 г. | Нагоева Ж.У. |
| 3.5. | Приведение региональной базы нормативных документов в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | в течение 2-х недель после вступления в силу | Михайловская М.М. Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1. | Распределение средств республиканского бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на: - оплату труда лиц, привлекаемых к проведению ГИА; -организацию видеонаблюдение в ППЭ, РЦОИ; - дооборудование РЦОИ, ППЭ; - создание защищенных каналов связи; - обновление электронных подписей | ноябрь-декабрь 2016 г. | Ипатова Е.В. Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 4.2. | Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 г.: - обеспечение видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ; - обеспечение доставки экзаменационных материалов Управлением специальной связи; - создание каналов связи; - дооснащение ППЭ и РЦОИ техническими средствами | ноябрь 2016 г. - май 2017 г. | Тлюняев А.Н. Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| 4.3. | Заключение МОиН РА госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | февраль – июль 2017 г. | Тлюняев А.Н. Ипатова Е.В. Милосердина Л.А. |
| 4.4 | Формирование государственного задания ГАС по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь-декабрь 2016 г. | Лапчук А.В. Милосердина Л.А. |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 5.1. | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для членов ГЭК, директоров ОО, на базе которых создаются ППЭ | декабрь 2016 г.-апрель 2017 г. | Михайловская М.М. Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 5.2. | Организация и проведение обучения с последующим тестированием членов конфликтной комиссии | апрель 2017 г. | Нагоева Д.У. Милосердина Л.А. |
| 5.3. | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ | декабрь 2015 г.-апрель 2016 г. | Нагоева Д.У. Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| 5.4. | Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности | октябрь 2016 г. | Нагоева Д.У. |
| 5.5. | Обучение кандидатов в составы предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | по графику АРИПК | Нагоева Д.У. |
| 5.6. | Проведение квалификационных испытаний для кандидатов в составы предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | апрель 2017 г. | Милосердина Л.А. Председатели предметных комиссий |
| 5.7. | Организация участия экспертов предметных комиссий в обучающих семинарах, проводимых ФГБНУ ФИПИ | по графику ФИПИ | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 5.8. | Обучение кандидатов в составы предметных комиссий ГИА-9 | по графику АРИПК | Нагоева Д.У. |
| 5.9. | Проведение тестирования для кандидатов с составы предметных комиссий ГИА-9 с целью определения экспертов, имеющих права третьих проверок | апрель 2017 г. | Милосердина Л.А. Председатели предметных комиссий |
| 5.10. | Организация информационно-разъяснительной работы по привлечению общественности к участию в наблюдении за проведением государственной итоговой аттестации | декабрь 2016 г.-март 2017 г | Афаунов Р.Н., Конова З.И. |
| 5.11. | Проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей | по графику АРИПК | Михайловская М.М. Нагоева Д.У. |
| 5.12. | Проведение республиканских семинаров-совещаний с руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ГИА-9 и ГИА-11 | по отдельному графику | Нагоева Д.У. Конова З.И. Руководители МОУО |
| 5.13. | Проведение обучения организаторов ППЭ в муниципальных образованиях | апрель - май 2017 г. | Руководители МОУО Милосердина Л.А. |
| 5.14. | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее | апрель 2017 г. | Милосердина Л.А. |
| 5.15. | Обучение лиц, привлекаемых к обработке материалов ГИА в РЦОИ | март-апрель 2017 г. | Милосердина Л.А. |
| 5.16. | Проведение республиканской конференции по обобщению и распространению опыта по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА 11 | март 2017 г. | Конова З.И. Михайловская М.М. Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| VI. Организационное сопровождениеГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьский период проведения ГИА 2016 г.: - определение мест регистрации для участников ГИА-11; - утверждение ППЭ для ГИА-11; - формирование заказа экзаменационных материалов для проведения ГИА-11; - утверждение составов руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ; - утверждение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9; - тиражирование и упаковка экзаменационных материалов ГИА-9 | август-октябрь 2016 г. до 8 августа до 8 августа до 10 августа до 24 августа до 24 августа за 1 день до экзамена | Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| 6.2. | Планирование работы РЦОИ: - утверждение схемы организации: приемки и обработки экзаменационных материалов, организации распределения участников по ППЭ и аудиториям, схемы организации хранения экзаменационных материалов, организация обработки апелляции; - обучение и инструктаж сотрудников под роспись по следующим вопросам: освоение и эксплуатация ими предоставленных аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, нормами информационной безопасности и эксплуатации программных средств по обработке бланков, а также контроль над выполнением работ специалистами РЦОИ и сотрудниками, привлекаемыми к обработке бланков ГИА; - актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации; - мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа; - проведение профилактических работ и ремонт оборудования | октябрь 2016 г. | Милосердина Л.А. |
| 6.3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | ноябрь 2016 года | Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО. |
| 6.4. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755: I этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС II этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС III этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС Направление информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для проведения ГИА-11, в ФГБУ ФЦТ (досрочный период) Направление информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для проведения ГИА-11, в ФГБУ ФЦТ (основной период) | по отдельному графику, утвержденному ФЦТ 21 ноября 2016 г. 20 января 2017 г. 6 февраля 2017 г. до 6 февраля 2017 г. до 20 февраля 2017 г. | Милосердина Л.А. |
| 6.5. | Формирование и утверждение составов муниципальных координаторов ГИА-9 и ГИА-11 | до 30 сентября 2016 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 6.6. | Определение и утверждение в учреждениях СПО должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-11 | до 30 сентября 2016 г. | Емзешева М.А. Милосердина Л.А. |
| 6.7. | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК) | январь-февраль 2017 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 6.8. | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор | ноябрь –декабрь 2016 г. | Конова З.И. |
| 6.9. | Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования | январь 2017 г. | Конова З.И. |
| 6.10. | Формирование комиссии МОиН РА по проверке фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, организация работы комиссии | март-сентябрь 2017 г. | Михайловская М.М. |
| 6.11. | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки: - определение мест регистрации участников итогового сочинения (изложения); - внесение сведений в РИС об участниках итогового сочинения (изложения); - информирование участников итогового сочинения (изложения) о порядке проведения итогового сочинения (изложения); - ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с результатами | ноябрь 2016 г.- май 2017 г. | Конова З.И. Михайловская М.М. Милосердина Л.А. |
| 6.12. | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | февраль 2016 г. | Милосердина Л.А. |
| 6.13. | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | апрель, май 2017 г. | Конова З.И. Михайловская М.М. Милосердина Л.А. |
| 6.14. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов: - организация аудиторий во всех ППЭ на первом этаже с видеонаблюдением в режиме оффлайн; - создание во всех ППЭ помещений для медицинского сопровождения и приема пищи; - утверждение составов ассистентов | в течение года | Конова З.И. Милосердина Л.А. Ожева А.Н. |
| 6.15. | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | апрель- июнь 2017 г. | Тлюняев А.Н. Руководители МОУО |
| 6.16. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей. | не позднее, чем за 3 дня до экзамена | Афаунов Р.Н. Конова З.И. Михайловская М.М. |
| 6.17. | Проведение мониторинга: - движения контингента обучающихся; - учебных достижений обучающихся; - информационного сопровождения ГИА-11; -проведение мониторинга продолжения обучения или трудоустройства: выпускников ОО и лиц, не прошедших ГИА-11 в 2017 г. | декабрь 2016 г. май 2017 г. декабрь 2016 г., апрель 2017 г. август, сентябрь 2017 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| 6.18. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с: - ПАО «Ростелеком»; - Управлением специальной связи по Краснодарскому краю; - Министерством внутренних дел по Республике Адыгея; - Министерством здравоохранения Республики Адыгея; - другими структурами по вопросам: - определения ответственных лиц от ведомств по вопросам организации и проведения ГИА; - информирования о местах расположения ППЭ и сроках проведения ГИА; - определение количества и полномочий сотрудников МВД, направляемых в ППЭ; - согласование вопросов оснащения ППЭ металлодетекторами; - определение состава и количества медицинских работников, направляемых в ППЭ; - направление инструкций для подготовки медицинских сотрудников к работе в ППЭ; - согласование списка сотрудников ПАО «Ростелеком», имеющих право присутствовать в ППЭ; - согласование графика проведения работ на складе УСС | сентябрь 2015 г. – июль 2016 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 6.19. | Участие в апробациях технологии «Сканирование в ППЭ», технологии «Печать КИМ в ППЭ», технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | по отдельному графику | Милосердина Л.А. |
| 6.20 | Создание и обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 (Центр онлайн-видеонаблюдения) | март-апрель 2016 г. | Милосердина Л.А. |
| 6.21. | Организация обучающего семинара-практикума для специалистов Центра онлайн-видеонаблюдения по проведению мониторинга нарушений Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 | март-апрель2016 г. | Михайловская М.М. |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 участников ГИА, их родителей, ведение официального сайта МО и Н РА, ГАС, в том числе: - объявление сроков и мест подачи заявлений на прохождение ГИА, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный период); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (основной период) | сентябрь 2016 г.-май 2017 г. до 1 декабря 2016 г. до 14 февраля 2017 г. до 14 февраля 2017 г. до 26 апреля 2017 г. до 26 февраля 2017 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 7.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2016 г. в течение учебного года | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 7.3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности Республики Адыгея о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | в течение учебного года | Косенко О.В. Конова З.И. |
| 7.4. | Организация совещаний, on-line семинаров с руководителями МОУО, ответственными муниципальными координаторами и руководителями образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ежеквартально | Михайловская М.М. Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 7.5. | Взаимодействие с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | по графику Рособрнадзора | Конова З.И. Косенко О.В. |
| 7.6. | Проведение мониторинга публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ | в течение года | Косенко О.В. |
| 7.8. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участием представителей МО и Н РА | ноябрь 2016 г., апрель 2017г. | Конова З.И. Руководители МОУО |
| 7.9. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА их родителям (законным представителям), учителем-предметникам | сентябрь 2016 г. –май 2017г. | Конова З.И. Ожева А.Н. психологи ОО |
| 7.10. | Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам психологической готовности к ГИА | март 2017 г. | Конова З.И. Ожева А.Н. психологи ОО |
| 7.11. | Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2016 г. – май 2017г. | Руководители МОУО |
| VIII. Контроль организации ГИА-9 и ГИА-11 |
| 8.1. | Создание комиссии по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея: - подготовка проекта распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея о создании комиссии; - составление плана работы комиссии | ноябрь 2016 г. | Кабанова Н.И. Конова З.И. Михайловская М.М. |
| 8.2. | Организация работы комиссии по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея | ноябрь 2016 г.-май 2017 г. | Кабанова Н.И. Конова З.И. Михайловская М.М. |
| 8.3. | Осуществление контроля наличия и функционирования в ОО систем внутреннего мониторинга качества образования | сентябрь2016- май 2017 г | Михайловская М.М. Конова З.И. |
| 8.4. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в муниципальных образованиях: - оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, - размещение соответствующей информации на сайтах ОО; - проведение родительских собраний; - работа «Горячей линии ГИА» | сентябрь 2016 г. – май 2017г. ноябрь 2016 г. постоянно ноябрь 2016 г., апрель 2017г. постоянно | Конова З.И. Михайловская М.М |
| 8.5. | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 | декабрь 2016, апрель-май 2017 | Михайловская М.М. Конова З.И. |
| 8.6. | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ | в течение года | Конова З.И. |
| 8.7. | Собеседование с руководителями МОУО по выполнению ОО планов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА -11 | в течение учебного года | Конова З.И. Михайловская М.М. |
| 8.8. | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА -11 | апрель, май 2017г | Михайловская М.М. Конова З.И. |
| 8.9. | Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ | апрель - июнь 2017 г. | Михайловская М.М. Милосердина Л.А. |
| 8.10. | Организация контроля за правомерностью допуска участников ГИА-9 и ГИА -11 в досрочный, основной, дополнительные сроки проведения экзаменов | март-сентябрь 2017 | Михайловская М.М. |
| 8.11. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА -11 | сентябрь-октябрь 2016 г. апрель - июль 2017 г. | Михайловская М.М. |
| 8.12. | Обеспечение присутствия должностных лиц Министерства, осуществляющего переданные полномочия в сфере образования в ППЭ, РЦОИ, местах работы ПК и КК. Контроль за организацией работы в ППЭ; РЦОИ; ПК и КК | апрель, май-июнь, сентябрь 2017 г | Михайловская М.М. |
| 8.13. | Контроль за участниками ГИА-9 и ГИА -11, имеющими паспорта других субъектов РФ | апрель 2017 г, май-июнь 2017 г, сентябрь 2017 г | Михайловская М.М. Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 8.14. | Предоставление оперативной информации об удаленных участниках ГИА, выявленных нарушениях Порядка и принятых мерах в Рособрнадзор | апрель 2017 г., май-июнь 2017 г., сентябрь 2017 г. | Михайловская М.М. |
| 8.15. | Принятие административных мер реагирования в отношении лиц, нарушивших Порядок проведения ГИА-9 и ГИА -11 | апрель –октябрь 2017 г. | Михайловская М.М. |
| 8.16. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | по отдельному графику | Михайловская М.М. |
| 8.17. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | январь-май 2016 г. | Конова З.И. Михайловская М.М. Руководители МОУО |

Обозначения:

1. Министерство образования и науки Республики Адыгея - МОиН РА

2. Муниципальные органы управления образованием - МОУО

3. Общеобразовательные организации - ОО

4. Государственная  итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования – ГИА-11

5. Государственная  итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования – ГИА-9

6. Единый государственный экзамен – ЕГЭ

7. Пункт проведения экзамена - ППЭ

8. Региональный центр обработки информации - РЦОИ

9. Учреждения среднего профессионального образования – СПО

10. Государственная экзаменационная комиссия Республики Адыгея - ГЭК

11. ФГБУ "Федеральный центр тестирования" - ФЦТ

12. ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" - ФИПИ

13. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки - Рособрнадзор

14. Средства массовой информации - СМИ